## Sheet1
城镇燃气管道设施“带病运行”排查整治台账
汇总说明：经汇总各区县排查评估情况，全市共计排查出隐患问题228项，其中老化存在安全隐患的燃气管道255.4公里（市政管道10.8公里，庭院和立管244.6公里)；燃气管道被违规占压7处（已整改完成1处，正在施工3处，正在办理施工前期手续1处），燃气管道局部腐蚀需维护2.119km，燃气管道被洪水冲刷覆土厚度不足0.48公里；燃气管道设置在人员居住等区域的18项，燃气管道安全间距不足1处，其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题20项（调压设施老旧18项51台，阀井设施更换1项，厂站加装燃气废液回收系统1项）。
序号 | 报送区县 | 管道或场站 名称 | 产权单位 | 建成时间 | 问题类型 | 问题描述 | 规模 | 数量 （老化管道单位：公里 其他单位：个） | 排查时间 | 排查单位 | 整治责任单位 | 整治完成时间 | 备注
1 | 天山区 | 成基大厦住宅小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000-08-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 高层楼道内存在架空管道 | 0.51km | 0.51 | 2024-04-02 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
2 | 天山区 | 新疆储备局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1996-11-30 | 燃气管道老化 | 2018.9.5人民路储备局家属院3号楼2单元低压埋地管线锈蚀泄漏 | 0.826km | 0.826 | 2024-04-03 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
3 | 天山区 | 建国路气象局家属区 | 小区居民集体业主共有 | 2000-12-01 | 燃气管道老化 | 2016.6.5幸福路气象局小区7-2-101室低压埋地立管锈蚀泄漏 | 1.379km | 1.379 | 2024-04-04 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
4 | 天山区 | 幸福路自治区气象局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2001-12-01 | 燃气管道老化 | 2019.8.23建国路延长气象局家属院14号楼DN89中压庭院埋地管线锈蚀泄漏 | 2.866km | 2.866 | 2024-04-05 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
5 | 天山区 | 新疆广播电视厅电台坡上家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000-10-30 | 燃气管道老化 | 2021.4.13团结路电台坡上家属院入户立管低压DN50埋地管线锈蚀泄漏 2021.4.18团结路电台坡上家属院4号楼3单元入户立管DN40埋地管线锈蚀泄漏 | 4.424km | 4.424 | 2024-04-06 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
6 | 天山区 | 和平南路科协家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000-12-10 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区和平南路191号科协1-1-203;天山区和平南路191号科协1-3-503 | 2户 | 2 | 2024-04-07 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
7 | 天山区 | 新华印刷三厂（审计厅）家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1999年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区文艺路78号乌鲁木齐市印刷厂1-1-503 | 1户 | 1 | 2024-04-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
8 | 天山区 | 武警新疆总队家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1996年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区人民路481号武警总队1-01-0102 | 1户 | 1 | 2024-04-09 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
9 | 天山区 | 六中家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1999年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区团结路538号六中3-01-0402 | 1户 | 1 | 2024-04-10 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
10 | 天山区 | 第二中学家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1999年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区西河坝前街99号二中1-3-301 | 1户 | 1 | 2024-04-11 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
11 | 天山区 | 市水利局庭院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区胜利路9号水利水电工程局1-04-0501;天山区胜利路河坝巷三号165号水利水电工程处3-01-113 | 2户 | 2 | 2024-04-12 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
12 | 天山区 | 和平南路改造工程（民心小区） | 小区居民集体业主共有 | 2004年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 天山区和平南路482号民心物业3-01-0404，表间住人 | 1户 | 1 | 2024-04-13 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
13 | 天山区 | 市委市政府家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区天池路30号市委市政府2-2-201 | 1户 | 1 | 2024-04-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
14 | 天山区 | 区经贸厅家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区团结路255号外经贸厅（地毯公司）4-1-102 | 1户 | 1 | 2024-04-02 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
15 | 天山区 | 新华南路区商业厅家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区新华南路586号商业厅百货公司1-2-0502 | 1户 | 1 | 2024-04-03 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
16 | 天山区 | 市供销社回收公司家属院39户 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 气表在卫生间，天山区幸福路283号市供销社2-02-0303、2-02-0401、2-03-0402、2-04-0502、2-04-0402 | 5户 | 5 | 2024-04-04 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
17 | 天山区 | 交警支队家属院147户 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 红旗路交警大队家属院高层1-404至504室、704室，三户户内立管曾发生泄漏 | 0.593km | 0.593 | 2024-04-05 | 新疆燃气集团有限公司 | 天山区政府 | 2025-12-31
18 | 水磨沟区 | 红山东路 （五星路-虹桥路口） | 新疆燃气集团有限公司 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 2.568km/20cm | 2.568 | 2023-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
19 | 水磨沟区 | 红山西路 （新民西街-新民路口） | 新疆燃气集团有限公司 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 1.088km/20cm | 1.088 | 2023-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
20 | 水磨沟区 | 红山中路、红山路北八巷 （新民路口-红山中路首长楼） | 新疆燃气集团有限公司 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 0.836km/10cm | 0.836 | 2023-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
21 | 水磨沟区 | 新民路 （红山路-西虹路口） | 新疆燃气集团有限公司 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 1.204km/20cm | 1.204 | 2023-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
22 | 水磨沟区 | 南湖东路北三巷路口 | 新疆燃气集团有限公司 | 2003-08-10 | 燃气管道安全间距不足 | 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道（给水管，污水、雨水排水管，电力电缆，通信电缆）之间的水平净距不足 | 0.025km/20cm | 0.025 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
23 | 水磨沟区 | 金福苑4#和5#楼之间调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2006-10-20 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 水磨沟区政府 | 2024-12-31
24 | 水磨沟区 | 区政协3#调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2005-11-25 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
25 | 水磨沟区 | 玖惠二期11#、13# | 小区居民集体业主共有 | 2005-11-28 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 3台 | 3 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
26 | 水磨沟区 | 久轩自管户调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2006-11-20 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
27 | 水磨沟区 | 五星北路公交公司7号楼西侧调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2002-12-18 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
28 | 水磨沟区 | 兴兴小区楼南侧左箱调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2006-11-02 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
29 | 水磨沟区 | 龙海置业院内左箱调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2007-11-30 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
30 | 水磨沟区 | 七道湾路红山化工包装公司家属楼1#西侧调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2004-06-16 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
31 | 水磨沟区 | 七道湾水韵康居一期2#楼、6#楼 | 小区居民集体业主共有 | 2009-11-30 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 2台 | 2 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
32 | 水磨沟区 | 七道湾路七附院家属楼多层13号楼北侧调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2004-11-22 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
33 | 水磨沟区 | 七道湾路苇湖梁煤矿河西区52号楼调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2004-10-31 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
34 | 水磨沟区 | 七道湾路探矿机械厂5#调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2004-08-12 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
35 | 水磨沟区 | 庄园之梦院内调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2011-10-31 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 2台 | 2 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
36 | 水磨沟区 | 搪瓷厂院内调压设施 | 小区居民集体业主共有 | 2003-10-06 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 调压设施老化、故障率高，无替换配件，需整体更换 | 1台 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
37 | 水磨沟区 | 海大酒店控制阀井 | 新疆燃气集团有限公司 | 2007-02-01 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 阀井阀门关闭不严，无法维修，需更换阀门 | 1座 | 1 | 2024-01-22 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-31
38 | 水磨沟区 | 观园路师范大学 | 师范大学 | 2014-10-18 | 燃气管道被违规占压 | 在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的 | 0.008Km/16cm | 1 | 2024-04-17 | 新疆燃气集团有限公司 | 观园路师范大学 | 2024-09-30
39 | 水磨沟区 | 市公安局 | 市公安局 | 2007-06-08 | 燃气管道被违规占压 | 在中压及以上地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施 | 0.005Km/6cm | 1 | 2024-04-17 | 新疆燃气集团有限公司 | 市公安局 | 2024-09-30
40 | 米东区 | 汇金小区 | 小区居民集体业主共有 | 2004年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 2.217km/5cm | 2.217 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31 | 米东区建设局2022年老旧小区改造配套基础设施项目正在施工中
41 | 米东区 | 本金小区 | 小区居民集体业主共有 | 2004年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.343km/5cm | 0.343 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
42 | 米东区 | 人行楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.17km/5cm | 0.17 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
43 | 米东区 | 信用联社楼 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.091km/5cm | 0.091 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
44 | 米东区 | 稻香新村小区 | 小区居民集体业主共有 | 2008年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 7.864km/5cm | 7.864 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
45 | 米东区 | 志敏大厦 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.235km/5cm | 0.235 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
46 | 米东区 | 残联楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.32km/5cm | 0.32 | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
47 | 米东区 | 周红卫楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 |  | 管网设施老旧 |  |  | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
48 | 米东区 | 张传义楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 |  | 管网设施老旧 |  |  | 2022-05-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
49 | 米东区 | 安居小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 5.5365km/5cm | 5.5365 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31 | 乌鲁木齐市米东区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目正在施工中
50 | 米东区 | 八方小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 10.417km/5cm | 10.417 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
51 | 米东区 | 人事局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.2115km/5cm | 0.2115 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
52 | 米东区 | 一建家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.159km/5cm | 1.159 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
53 | 米东区 | 一中家属楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.077km/5cm | 1.077 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
54 | 米东区 | 邮电局136+铸管厂40+六粮店楼38 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.038km/5cm | 1.038 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
55 | 米东区 | 东方进翠 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.146km/5cm | 1.146 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
56 | 米东区 | 建设局小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.654km/5cm | 0.654 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
57 | 米东区 | 园艺小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 3.67km/5cm | 3.67 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
58 | 米东区 | 98中小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.76km/5cm | 0.76 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
59 | 米东区 | 明珠二区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.731km/5cm | 0.731 | 2022-01-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
60 | 米东区 | 二钢小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 7.2795km/5cm | 7.2795 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31 | 乌鲁木齐市米东区2023年城市燃气管道等老化更新改造一期项目正在施工中
61 | 米东区 | 福燕小区 | 小区居民集体业主共有 | 2005年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.759km/5cm | 0.759 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
62 | 米东区 | 老机械化小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 3.307km/5cm | 3.307 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
63 | 米东区 | 林业局 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.228km/5cm | 0.228 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
64 | 米东区 | 青松水泥厂小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 11.0085km/5cm | 11.0085 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
65 | 米东区 | 五建小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 9.2095km/5cm | 9.2095 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
66 | 米东区 | 物资公司 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.162km/5cm | 0.162 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
67 | 米东区 | 西大寺楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
68 | 米东区 | 新风小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.243km/5cm | 0.243 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
69 | 米东区 | 饮料厂小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.135km/5cm | 0.135 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
70 | 米东区 | 原天化小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 7.403km/5cm | 7.403 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
71 | 米东区 | 筑路机械厂小区 | 小区居民集体业主共有 | 2009年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.625km/5cm | 1.625 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
72 | 米东区 | 湘新楼 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
73 | 米东区 | 孙建元楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
74 | 米东区 | 利民小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.4635km/5cm | 0.4635 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
75 | 米东区 | 老米兰楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.108km/5cm | 0.108 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
76 | 米东区 | 米兰春天 | 小区居民集体业主共有 | 2008年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.832km/5cm | 1.832 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
77 | 米东区 | 自来水小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
78 | 米东区 | 质检站家属楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.108km/5cm | 0.108 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
79 | 米东区 | 金平小区 | 小区居民集体业主共有 | 2010年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.23km/5cm | 1.23 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
80 | 米东区 | 张组礼楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.036km/5cm | 0.036 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
81 | 米东区 | 康安小区7号楼（公安局7号楼） | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.162km/5cm | 0.162 | 2022-12-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2024-12-31
82 | 米东区 | 土管局楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.135km/5cm | 0.135 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31 | 米东区2024年城市燃气管道等老化更新改造一期项目（计划纳入2024年特别国债或中央预算资金改造项目待资金到位实施整改）
83 | 米东区 | 石油公司 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.072km/5cm | 0.072 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
84 | 米东区 | 鸿运超市楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.036km/5cm | 0.036 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
85 | 米东区 | 广播局小区（回归园） | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.252km/5cm | 0.252 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
86 | 米东区 | 修造厂1、2号楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.3km/5cm | 0.3 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
87 | 米东区 | 赵永福楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.072km/5cm | 0.072 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
88 | 米东区 | 韩振北楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.0855km/5cm | 0.0855 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
89 | 米东区 | 南苑小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.482km/5cm | 0.482 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
90 | 米东区 | 地税局家属苑 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.478km/5cm | 0.478 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
91 | 米东区 | 育德轩小区（教育局小区） | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.531km/5cm | 0.531 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
92 | 米东区 | 宏福小区（宏泰小区） | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.315km/5cm | 0.315 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
93 | 米东区 | 就业局小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.251km/5cm | 0.251 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
94 | 米东区 | 艺凯大厦 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
95 | 米东区 | 供电局小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.19km/5cm | 0.19 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
96 | 米东区 | 明珠一期 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 2.571km/5cm | 2.571 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
97 | 米东区 | 回归苑小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.228km/5cm | 0.228 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
98 | 米东区 | 四校小区（99小） | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.255km/5cm | 0.255 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
99 | 米东区 | 丰源家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.462km/5cm | 0.462 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
100 | 米东区 | 贸易中心楼 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.216km/5cm | 0.216 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
101 | 米东区 | 世纪花园小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.756km/5cm | 0.756 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
102 | 米东区 | 汇兴小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.0125km/5cm | 1.0125 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
103 | 米东区 | 兽医站小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.756km/5cm | 0.756 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
104 | 米东区 | 鹭园小区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 3.618km/5cm | 3.618 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
105 | 米东区 | 市医院县医院 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.865km/5cm | 0.865 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
106 | 米东区 | 烟酒公司 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.87km/5cm | 0.87 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
107 | 米东区 | 市公安局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.972km/5cm | 0.972 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
108 | 米东区 | 养禽厂 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.108km/5cm | 0.108 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
109 | 米东区 | 馨苑小区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.692km/5cm | 1.692 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
110 | 米东区 | 祥和湾A、B、C区 | 小区居民集体业主共有 | 2009年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 10.3575km/5cm | 10.3575 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
111 | 米东区 | 仁智源小区 （高管局家属院） | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.58km/5cm | 0.58 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
112 | 米东区 | 轻工北校区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.429km/5cm | 0.429 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
113 | 米东区 | 轻工总校区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.186km/5cm | 0.186 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
114 | 米东区 | 轻工南校区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.529km/5cm | 0.529 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
115 | 米东区 | 水泥厂小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.555km/5cm | 0.555 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
116 | 米东区 | 63中家属楼 | 小区居民集体业主共有 | 2005年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.18km/5cm | 0.18 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
117 | 米东区 | 宇翔市场楼 | 小区居民集体业主共有 | 2005年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.521km/5cm | 0.521 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
118 | 米东区 | 五建红光山苑 | 小区居民集体业主共有 | 2008年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 2.994km/5cm | 2.994 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
119 | 米东区 | 幸福小镇 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 5.068km/5cm | 5.068 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
120 | 米东区 | 华阳小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.8415km/5cm | 0.8415 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31 | 米东区2024年城市燃气管道等老化更新改造二期项目（计划纳入2024年特别国债或中央预算资金改造项目待资金到位实施整改）
121 | 米东区 | 六建楼（祥宁） | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.392km/5cm | 0.392 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
122 | 米东区 | 新泉小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.052km/5cm | 0.052 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
123 | 米东区 | 文化馆小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.072km/5cm | 0.072 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
124 | 米东区 | 新华书店家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
125 | 米东区 | 姚泽高楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.064km/5cm | 0.064 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
126 | 米东区 | 商品楼（祥商小区） | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.096km/5cm | 0.096 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
127 | 米东区 | 企业局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.33km/5cm | 0.33 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
128 | 米东区 | 汇财小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.096km/5cm | 0.096 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
129 | 米东区 | 六建一区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.432km/5cm | 0.432 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
130 | 米东区 | 六建二区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.15km/5cm | 0.15 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
131 | 米东区 | 食品公司 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
132 | 米东区 | 铁厂沟家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.09km/5cm | 0.09 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
133 | 米东区 | 高新166户 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 3.763km/5cm | 3.763 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
134 | 米东区 | 金色家园 煤炭局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.792km/5cm | 0.792 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
135 | 米东区 | 乡都花城362户 | 小区居民集体业主共有 | 2005年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.074km/5cm | 1.074 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
136 | 米东区 | 养路段（路通） | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.306km/5cm | 0.306 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
137 | 米东区 | 基建公司 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.252km/5cm | 0.252 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
138 | 米东区 | 车队家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.468km/5cm | 0.468 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
139 | 米东区 | 桥梁工程处 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 3.15km/5cm | 3.15 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
140 | 米东区 | 交通家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.884km/5cm | 1.884 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
141 | 米东区 | 矿务局门球场小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.836km/5cm | 1.836 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
142 | 米东区 | 矿务局 | 小区居民集体业主共有 | 2001年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 4.239km/5cm | 4.239 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
143 | 米东区 | 观景苑 | 小区居民集体业主共有 | 2012年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.0475km/5cm | 1.0475 | 2023-10-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
144 | 米东区 | 高丁江楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.04km/5cm | 0.04 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31 | 米东区城市燃气管道设施老化更新改造项目（计划纳入2024年特别国债或中央预算资金改造项目待资金到位实施整改)
145 | 米东区 | 康安小区 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.12km/5cm | 0.12 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
146 | 米东区 | 市公安局家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.088km/5cm | 1.088 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
147 | 米东区 | 宏福楼 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.24km/5cm | 0.24 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
148 | 米东区 | 光明小区 | 小区居民集体业主共有 | 2003年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.2km/5cm | 0.2 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
149 | 米东区 | 水泥厂家属楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.82km/5cm | 0.82 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
150 | 米东区 | 花园小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.3km/5cm | 0.3 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
151 | 米东区 | 张组礼楼 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.04km/5cm | 0.04 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
152 | 米东区 | 皮革厂 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 7.615km/5cm | 7.615 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
153 | 米东区 | 有机化 | 小区居民集体业主共有 | 2002年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 1.14km/5cm | 1.14 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
154 | 米东区 | 信用社家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2000年 | 燃气管道老化 | 管网设施老旧 | 0.18km/5cm | 0.18 | 2024-03-01 | 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 米东区政府 | 2025-12-31
155 | 米东区 | 乌石化燃气矿区食堂次高管线 | 乌石化 | 2015年 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 餐饮等人员密集场所燃气管道防腐层局部腐蚀 | 1.43km/5cm | 1.43 | 2024-04-01 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 2025-12-31 | 新疆北燃乌热能源有限公司整改
156 | 米东区 | 乌石化倒班食堂次高管线 | 乌石化 | 2014年 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 餐饮等人员密集场所燃气管道防腐层局部腐蚀 | 0.689km/6cm | 0.689 | 2024-04-01 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 2025-12-31
157 | 沙依巴克区 | 阿勒泰路 （克西路至黑龙江路） | 新疆燃气集团有限公司 | 1993年 | 燃气管道老化 | 使用年限较长、防腐状况较差 | 2.9km/40cm | 2.9 | 2022-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
158 | 沙依巴克区 | 西山配气站 | 新疆燃气集团有限公司 | 2008年 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 在西山配气站加装燃气回收系统及凝液罐，以解决废气、废油收集、贮存、转移等安全隐患 | 5㎡ |  | 2024-05-16 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
159 | 沙依巴克区 | 沙依巴克区扬子江路市政小区4号楼 | 小区居民集体业主共有 | 2008年 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内（4号楼属于居民住宅，部分居民用户将房屋结构改变，扩大原卫生间面积，将燃气管线主立管及支管封闭到卫生间内，造成管线锈蚀） | 40户 | 40 | 2024-04-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 沙依巴克区政府 | 2024-11-30
160 | 沙依巴克区 | 兵西外环兵团机关住宅小区 | 兵团机关事务管理局 | 2009年 | 燃气管道被违规占压 | 燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施 | 0.04km/6cm | 1 | 2022年 | 新疆燃气集团有限公司 | 兵团机关事务管理局 | 2024-07-31
161 | 高新区 （新市区） | 青海路铁设家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1994-11-02 | 燃气管道老化 | 4处燃气管道穿越地下热力廊道，燃气管道老化，存在安全隐患 | 5.33km/5cm | 5.33 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 高新区（新市区）政府 | 2024-12-30 | 区城管局2022年老旧管道更新改造项目
162 | 高新区 （新市区） | 天汇路铁路局十八街家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1997-09-01 | 燃气管道老化 | 5处燃气管道穿越地下热力廊道，燃气管道老化，存在安全隐患 | 3.27km/5cm | 3.27 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 高新区（新市区）政府 | 2024-12-30
163 | 高新区 （新市区） | 河南西路铁路局二十三街家属院10号楼东侧 | 小区居民集体业主共有 | 2002-07-03 | 燃气管道老化 | 燃气管道穿越地下热力廊道，燃气管道老化，存在安全隐患 | 8.46km/5cm | 8.46 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 高新区（新市区）政府 | 2024-12-30
164 | 高新区 （新市区） | 河南西路铁路局二十三街家属院25号楼西侧 | 小区居民集体业主共有 | 2002-07-03 | 燃气管道老化 | 燃气管道穿越地下热力廊道，燃气管道老化，存在安全隐患 |  |  | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 高新区（新市区）政府 | 2024-12-30
165 | 高新区 （新市区） | 阿勒泰路绿色家园小区 | 小区居民集体业主共有 | 2012-06-04 | 燃气管道老化 | 管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故 | 1.3km | 1.3 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30 | 新疆燃气集团2024年自筹改造项目
166 | 高新区 （新市区） | 质监局北京路住宅区 | 小区居民集体业主共有 | 2012-06-04 | 燃气管道老化 | 管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故 | 0.4km | 0.4 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
167 | 高新区 （新市区） | 北京路金谷小区 | 小区居民集体业主共有 | 2012-06-04 | 燃气管道老化 | 管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故 | 0.32km | 0.32 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
168 | 高新区 （新市区） | 天津路地质队家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2012-06-04 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题（调压设施老旧） | 7台 | 7 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
169 | 高新区 （新市区） | 杭州路城建学校 | 小区居民集体业主共有 | 1997-09-03 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题（调压设施老旧） | 3台 | 3 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
170 | 高新区 （新市区） | 杭州路财经大学家属院 | 小区居民集体业主共有 | 1997-09-03 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题（调压设施老旧） | 17台 | 17 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
171 | 高新区 （新市区） | 河北路针织厂家属院 | 小区居民集体业主共有 | 2001-06-01 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题 | 其他可能引发燃气事故、人员伤亡的管道安全问题（调压设施老旧） | 6台 | 6 | 2024-05-08 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2024-12-30
172 | 高新区 （新市区） | 喀什东路 (东升加气站-文光路) | 新疆燃气集团有限公司 | 1993年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 0.4km/40cm | 0.4 | 2022-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
173 | 高新区 （新市区） | 天汇路 （青海路-河南路） | 新疆燃气集团有限公司 | 1993年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 0.928km/20cm | 0.928 | 2022-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
174 | 高新区 （新市区） | 北一路 (河南路-卫星路） | 新疆燃气集团有限公司 | 1993年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患管道 | 0.885km/20cm | 0.885 | 2022-10-01 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
175 | 乌鲁木齐县 | 闲来小镇 | 小区居民集体业主共有 | 2020-06-01 | 燃气管道被违规占压 | 11家房屋占压管线，每处占压长度约20米 | 0.022km/5cm | 11 | 2023-11-11 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 闲来小镇居民业主 | 2024-12-31
176 | 乌鲁木齐县 | 南山金座 | 小区居民集体业主共有 | 2020-06-01 | 燃气管道被违规占压 | 房屋占压管线，位置A2-1，长度约20米 | 0.02km | 1 | 2023-11-11 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 南山金座居民业主 | 2024-12-31
177 | 乌鲁木齐县 | 绿城二期 | 小区居民集体业主共有 | 2020-06-01 | 燃气管道被违规占压 | 房屋占压管线，位置93号，长度约20米 | 0.02km | 1 | 2023-11-11 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 绿城二期居民业主 | 2024-12-31
178 | 乌鲁木齐县 | 板房沟东湾村 | 小区居民集体业主共有 | 2018-06-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 1户 | 1 | 2023-11-11 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 板房沟东湾村居民 | 2024-12-31
179 | 乌鲁木齐县 | 南苑二期 | 小区居民集体业主共有 | 2016-06-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 燃气引入管、立管、水平干管设置在卫生间内 | 2户 | 2 | 2023-11-11 | 新疆北燃乌热能源有限公司 | 南苑二期居民 | 2024-12-31
180 | 沙依巴克区 | 王家沟至配气站（王家沟大桥穿越段） | 新疆燃气集团有限公司 | 2012年 | 燃气管道安全间距不足 | 穿越河段管线被洪水冲刷，导致覆土厚度不足 | 0.24km/60cm 0.24km/70cm | 0.48 | 2024-05-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 新疆燃气集团有限公司 | 2025-12-31
181 | 经开区（头屯河区） | 铁路局二十二街 | 小区居民集体业主共有 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.134km/5cm 0.457km/4cm 0.175km/2cm | 0.76605 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
182 | 经开区（头屯河区） | 新疆电力学校 | 小区居民集体业主共有 | 1995年 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.065km/8cm 0.121km/5cm 0.13km/4cm | 0.316 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
183 | 经开区（头屯河区） | 邮电学校 | 小区居民集体业主共有 | 2001-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.173km/5cm 0.014km/4cm 0.0449km/2cm | 0.2314 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
184 | 经开区（头屯河区） | 粮油加工厂小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0386km/8cm 0.006km/5cm 0.128km/4cm | 0.17285 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
185 | 经开区（头屯河区） | 兴成房产卫星小区 | 小区居民集体业主共有 | 2001-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.178km/5cm 0.009km/4cm | 0.1867 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
186 | 经开区（头屯河区） | 供热公司 | 小区居民集体业主共有 | 2001-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.005km/10cm 0.005km/5cm 0.11km/4cm | 0.1331 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
187 | 经开区（头屯河区） | 林业学校 | 小区居民集体业主共有 | 2001-10-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.021km/5cm 0.002km/8cm 0.008km/9cm 0.154km/6.3cm 0.163km/5cm 0.1km/4cm 0.0542km/15cm 0.254km/8cm 0.0444km/3.2cm | 0.9145 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
188 | 经开区（头屯河区） | 和田医院 | 小区居民集体业主共有 | 2001-11-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.03km/5cm 0.064km/5cm | 0.094 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
189 | 经开区（头屯河区） | 新纪元房产裕阳小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002-07-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.148km/15cm 0.156km/11cm 0.23km/9cm 0.098km/6.3cm 0.635km/4cm 0.005km/10cm 0.022km/8cm 0.57km/5cm 0.075km/4cm | 1.952 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
190 | 经开区（头屯河区） | 汇丰商住 | 小区居民集体业主共有 | 2002-06-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0834km/5cm 0.0871km/9cm 0.062km/4cm | 0.2325 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
191 | 经开区（头屯河区） | 北疆公司卫星广场花园小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002-04-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.043km/8cm 0.143km/5cm 0.754km/5cm | 0.94 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
192 | 经开区（头屯河区） | 新信达房地产开发公司和田工行驻乌干休所 | 小区居民集体业主共有 | 2002-08-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0423km/5cm 0.156km/5cm 0.0122km/4cm | 0.2105 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
193 | 经开区（头屯河区） | 新纪元房产裕泽小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002-11-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.042km/11cm 0.186km/6.3cm 0.335km/5cm 0.14km/8cm | 0.7026 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
194 | 经开区（头屯河区） | 区党委干培中心 | 小区居民集体业主共有 | 2002-12-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0036km/8cm 0.008km/5cm 0.016km/6.3cm 0.012km/9cm 0.107km/8cm 0.3103km/5cm 0.011km/4cm | 0.4679 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
195 | 经开区（头屯河区） | 兴成房产海滨小区 | 小区居民集体业主共有 | 2002-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0073km/11cm 0.076km/9cm 0.099km/6.3cm 0.003km/5cm 0.073km/9cm 0.1735km/6.3cm 0.131km/5cm 0.1842km/8cm 0.2206km/5cm | 0.9676 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
196 | 经开区（头屯河区） | 宝能城6、7、8、9号楼 | 小区居民集体业主共有 | 2008-01-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 户主改变房屋用途，将房屋结构进行改变，导致燃气立管位于人员居住区域 | 0.349km/5cm 0.005km/10cm | 0.3826 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
197 | 经开区（头屯河区） | 城市·九点阳光1、2号楼 | 小区居民集体业主共有 | 2019-01-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 部分住户改变房屋结构，导致燃气管线穿过人员居住区域 | 0.174km/4cm | 0.174 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
198 | 经开区（头屯河区） | 一品·九点阳光4号楼 | 小区居民集体业主共有 | 2017-01-01 | 燃气管道设置在人员居住等区域 | 部分住户改变房屋结构，导致燃气管线穿过人员居住区域 | 0.234km/4cm | 0.234 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
199 | 经开区（头屯河区） | 力鼎新城（中区） | 小区居民集体业主共有 | 2014-01-01 | 燃气管道养护检测不到位 | 法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故管道 | 0.1985km/20cm 0.0235km/11cm 0.0005km/9cm 0.44272km/40cm 0.001km/20cm 0.024km/10cm 0.0044km/8cm 0.0156km/20cm 0.5082km/16cm 0.005km/11cm 0.1445km/9cm 0.006km/15cm 0.006km/10cm 0.018km/8cm | 1.3979 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
200 | 经开区（头屯河区） | 力鼎新城（东区） | 小区居民集体业主共有 | 2014-01-01 | 燃气管道养护检测不到位 | 法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故管道 | 0.32485km/40cm 0.0101km/15cm 0.0006km/10cm 0.1196km/25cm 0.1732km/20cm 0.167km/15cm | 0.79535 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
201 | 经开区（头屯河区） | 海关家属院（海关培训基地餐厅） | 小区居民集体业主共有 | 2000-01-15 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.04km/4cm 0.1km/2cm | 0.14 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
202 | 经开区（头屯河区） | 邮政家属院〔新兴成房地产（好人缘物业）中亚路（口岸花园小区）〕 | 小区居民集体业主共有 | 2006-12-27 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.209km/9cm 0.0114km/5cm 0.1186km/8cm 0.407km/4cm 0.9999km/5cm | 1.7459 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
203 | 经开区（头屯河区） | 兴城东街2号八号楼〔新兴成房地产（好人缘物业）中亚路（口岸花园小区）〕 | 小区居民集体业主共有 | 2006-12-27 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.12km/5cm | 0.12 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
204 | 经开区（头屯河区） | 信用社（乌市新市区地窝铺信用社） | 小区居民集体业主共有 | 2005-12-12 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.03km/6.3cm 0.03km/5cm 0.063km/5cm | 0.123 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
205 | 经开区（头屯河区） | 啤酒厂（啤酒厂住宅） | 小区居民集体业主共有 | 2008-05-06 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.4385km/5cm 0.0091km/4cm 0.0734km/6.3cm 0.063km/5cm 0.0747km/8cm | 0.6587 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
206 | 经开区（头屯河区） | 路政（治超家属院）（乌鲁木齐路政管理局） | 小区居民集体业主共有 | 2014-09-30 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.01409km/5cm 0.0154km/4cm | 0.1563 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
207 | 经开区（头屯河区） | 农工商小区（农工贸总公司1-5#） | 小区居民集体业主共有 | 2004-05-11 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0368km/6.3cm 0.053km/8cm 0.2089km/8cm 0.2km/5cm 0.0077km/4cm 0.2969km/8cm 0.1406km/5cm 0.0182km/4cm | 0.9621 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
208 | 经开区（头屯河区） | 世纪茗苑小区〔创维房地产世纪名苑二期（A#)(世纪名苑）〕 | 小区居民集体业主共有 | 2003-12-09 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.008km/11cm 0.002km/8cm 0.085km/11cm 0.15km/8cm 0.146km/4cm 0.1797km/11cm 0.15km/9cm 0.06km/6.3cm 0.146km/4cm 0.2003km/8cm | 1.127 | 2022-04-25 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
209 | 经开区（头屯河区） | 开发区公安局 | 小区居民集体业主共有 | 2003-08-02 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0053km/5cm 0.4387km/20cm 0.0012km/11cm 0.06km/9cm 0.012km/6.3cm 0.1111km/4cm | 0.6283 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
210 | 经开区（头屯河区） | 雨花园 （龙人房产-公汽司三分公司） | 小区居民集体业主共有 | 2003-11-30 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1267km/8cm 0.018km/4cm 0.0195km/8cm 0.0104km/5cm 0.1289km/9cm 0.1278km/6.3cm 0.0465km/9cm | 0.4778 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
211 | 经开区（头屯河区） | 新疆轻工集团机械公司燃气管道输配工程（轻机场小区） | 小区居民集体业主共有 | 2003-08-29 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1203km/9cm 0.033km/6cm 0.012km/5cm 0.0005km/8cm 0.002km/10cm 0.00828km/8cm 0.1543km/5cm 0.301km/5cm 0.018km/4cm | 0.64938 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
212 | 经开区（头屯河区） | 顺达商贸有限公司 | 小区居民集体业主共有 | 2003-11-10 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1004km/5cm | 0.1004 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
213 | 经开区（头屯河区） | 创维房地产世纪名苑二期（A-E#） | 小区居民集体业主共有 | 2003-11-27 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.008km/11cm 0.002km/8cm 0.085km/11cm 0.15km/9cm 0.06km/6.3cm 0.146km/4cm | 0.451 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
214 | 经开区（头屯河区） | 和田工行驻乌办事处住宅区 | 小区居民集体业主共有 | 2003-11-10 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0423km/5cm 0.156km/5cm 0.0122km/4cm | 0.2105 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
215 | 经开区（头屯河区） | 开发区管委会住宅小区（深圳街开发区住宅小区、广州街开发区住宅小区） | 小区居民集体业主共有 | 2003-09-10 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.043km/6.3cm 0.185km/11cm 0.091km/20cm 0.462km/4cm 0.587km/2cm 0.03km/9cm | 1.398 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
216 | 经开区（头屯河区） | 新疆兴成房产（海滨小区）1#楼 | 小区居民集体业主共有 | 2003-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1842km/8cm | 0.1842 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
217 | 经开区（头屯河区） | 区组织部干培中心（银苑小区） | 小区居民集体业主共有 | 2003-10-13 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0036km/8cm 0.008km/5cm 0.016km/6cm 0.107km/8cm 0.3103km/5cm 0.011km/4cm 0.012km/9cm | 0.4679 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
218 | 经开区（头屯河区） | 天馨小区1#-5# | 小区居民集体业主共有 | 2003-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.045km/10cm 0.125km/8cm 0.085km/5cm 0.37km/5cm 0.13km/4cm | 0.755 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
219 | 经开区（头屯河区） | 新疆水利水电建设第一工程处 | 小区居民集体业主共有 | 2003-10-20 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.399km/20cm 0.29km/9cm 0.0562km/5cm 0.0222km/6cm 0.0106km/20cm 0.4602km/9cm 0.5813km/6cm 2.24km/5cm 0.1523km/8cm 0.2km/4cm 0.043km/5cm 0.0173km/8cm | 4.4721 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
220 | 经开区（头屯河区） | 新疆塑料厂 | 小区居民集体业主共有 | 2003-04-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.2011km/6cm 0.1km/6cm 0.865km/5cm 0.183km/9cm | 1.3491 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
221 | 经开区（头屯河区） | 乌铁分局西站六区（十一街 十四街） 燃气管道输配工程 | 小区居民集体业主共有 | 2004-01-01 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1597km/5cm 0.092km/5cm 0.38km/9cm 0.09km/6cm 0.728km/9cm 1.322km/6cm 1.281km/8cm 5.498km/5cm | 9.5507 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
222 | 经开区（头屯河区） | 乌铁分局西站七区（十二街） 燃气管道输配工程 | 小区居民集体业主共有 | 2004-11-02 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.1371km/11cm 0.2437km/9cm 0.1673km/6cm 0.0188km/5cm 0.1855km/9cm 0.197km/6cm 0.0061km/8cm 0.0632km/5cm 1.5679km/5cm 0.1676km/8cm 0.0015km/8cm 0.0442km/5cm 0.001km/4cm 0.0008km/3cm | 2.8017 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
223 | 经开区（头屯河区） | 乌铁局分局三区庭院燃气管道输配工程（西站八街） | 小区居民集体业主共有 | 2004-10-30 | 燃气管道老化 | 运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.0538km/9cm 1.1302km/6cm 0.2162km/11cm 1.7769km/5cm 0.0472km/5cm 0.2123km/4cm 0.1503km/8cm 0.0448km/9cm 0.0775km/6cm | 3.7092 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
224 | 经开区（头屯河区） | 头屯河区南渠路青缘小区 | 小区居民集体业主共有 | 2005-10-20 | 燃气管道养护检测不到位 | 法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故管道 | 0.36km/11cm 0.5km/9cm 0.09km/6cm 1.42km/5cm 0.012km/5cm 1.008km/2cm | 2.76 | 2024-04-15 | 乌鲁木齐新捷燃气有限责任公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
225 | 经开区（头屯河区） | 乌铁分局西站一区六街住宅 | 小区居民集体业主共有 | 2005-10-18 | 燃气管道老化 | 运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯管道 | 0.2214km/6cm 0.073km/5cm 0.0682km/6cm 0.1438km/5cm 0.0114km/7cm 0.01102km/5cm 0.0582km/6cm 0.0076km/5cm 0.0114km/7cm 0.2709km/5cm 0.0669km/6cm 0.00432km/5cm 0.0174km/7cm 0.231km/5cm 0.0808km/6cm 0.0232km/5cm 0.2705km/5cm 0.0681km/6cm 0.0163km/5cm 0.0108km/4cm 0.1532km/5cm 0.5675km/9cm 0.2704km/6cm 0.02703km/5cm 0.0006km/3cm 0.0003km/4cm 1.34556km/5cm 0.0017km/8cm 0.075km/8cm 0.375km/5cm 0.03833km/6cm 0.1463km/9cm 0.00732km/9cm | 4.6745 | 2024-04-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
226 | 经开区（头屯河区） | 头屯河区百园路团缘小区 | 小区居民集体业主共有 | 2009-09-05 | 燃气管道养护检测不到位 | 法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故管道 | 0.85km/11cm 0.731km/9cm 0.13km/6cm 2.54km/5cm 0.018km/5cm 1.478km/2cm | 5.747 | 2024-04-15 | 乌鲁木齐新捷燃气有限责任公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
227 | 经开区（头屯河区） | 头屯河区恒宇祥小区 | 小区居民集体业主共有 | 2009-07-15 | 燃气管道养护检测不到位 | 法兰、焊缝、管道受腐蚀穿孔泄漏，发生过泄漏事故管道 | 0.8km/11cm 0.215km/9cm 0.038km/6cm 1.27km/5cm 0.005km/5cm 0.432km/2cm | 3.39 | 2024-04-15 | 乌鲁木齐新捷燃气有限责任公司 | 经开区（头屯河区）政府 | 2025-12-31
228 | 经开区（头屯河区） | G30连霍高速燃气管道 | 新疆燃气集团有限公司 | 2012年 | 燃气管道被违规占压 | 在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施 | 1.198km/70cm 0.976km/60cm 1.478km/50cm | 3.652 | 2024-05-15 | 新疆燃气集团有限公司 | 乌鲁木齐市交通运输局 | 2024-12-31