附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金（1月-12月）

实施单位（公章）：共青团乌鲁木齐市委员会本级

主管部门（公章）：共青团乌鲁木齐市委员会本级

项目负责人（签章）：许莺

填报时间：2023年04月10日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：
根据《2022年度乌鲁木齐市西部计划工作评估报告》，2022—2023年度乌鲁木齐市实施规模403人（中央项目69人，地方项目334人），续签169人，新招234人，在岗志愿者390人，其中中央项目68人（达坂城区30人，乌鲁木齐县38人），地方项目322人（乌鲁木齐市34人，米东区40人，经开区27人，高新区24人，天山区34人，沙依巴克区30人，水磨沟区23人，达坂城区92人，乌鲁木齐县18人）。其中，中央项目目前在岗志愿者68人，岗位类别分配为研究生支教团18人，乡村社会治理20人，服务乡村建设14人，基层青年工作11人，基层社会管理5人；地方项目目前在岗志愿者322人，岗位类别分配为乡村社会治理87人，服务乡村建设37人，基层青年工作40人，基层社会管理158人。
据统计，中央项目目前分配至市属委办局6人，区（县）委办局54人，乡镇（街道、管委会）9人；地方项目目前分配至市属委办局34人，区（县）委办局203人，乡镇（街道、管委会）86人。
红山青年大学生及西部计划志愿者项目的实施，得到了首府各级党政领导的高度重视和相关部门的大力支持，建立了由组织部牵头，团委配合组成的领导小组，形成了“党委领导、部门联动、共青团组织实施”的工作格局，为西部计划顺利实施搭建了完善的组织框架。
经《关于下达2022年7月红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金的通知》（乌财行[2022]144号）文件批准，项目系2022年本级资金，共安排预算1019.51万元，于2022年年中追加/年初部分预算批复项目，全年执行数1045.16万元，其中：财政拨款727.98万元，其他资金317.18万元，年中未对资金进行调增、调减。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
该项目绩效目标设置为长期项目，本城区、乌鲁木齐县建设人才向基层流动示范点。打造聚财用才得人才示范工程，为首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。红山计划自2020年实施以来，实施规模从100多人逐年增加到488人。红山计划得到了首府各级党政领导的高度真是和相关部门的大力支出，建立了由组织部牵头，团委配合组成的领导小组，形成了党委领导部门联动共青团组织实施的工作格局，红山青年大学生人数488人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金（1月-12月）项目 
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金（1月-12月）的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。
3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目（关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金（1月-12月））的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
？《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
？《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
？《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
？《关于印发<新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法>的通知》（新团联发〔2021〕10号）

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备 、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金（1月-12月）进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.57分，绩效评级为“优” 。
项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
（二）主要绩效
该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，2022—2023年乌鲁木齐市西部计划中央项目总规模69人（其中达坂城区31人，乌鲁木齐县38人）；乌鲁木齐市西部计划地方项目总规模288人，其中，市财政承担120人，区财政承担168人。2022—2023年乌鲁木齐市西部计划地方项目总规模334人，其中，市财政承担100人，区财政承担224人。
西部计划自2008年实施以来，实施规模从100多逐年增加到403人，每年对于志愿者的岗位需求有增不减，保持现有规模是发展的需要。西部计划涉及教育、文化、科技、卫生、社会管理等各领域各战线，广大志愿者充分发挥知识优势和专业优势，在服务地和服务单位尽展所长、各显其能，积极参加创新创业、网格化管理等活动，主动投身基层青年工作、基层社会管理、乡村社会治理、研究生支教团等几项服务之中，为乌鲁木齐市发展稳定提供了重要的人力资源和建设力量。在2022—2023年度乌鲁木齐市全市规模403人中，据统计累计331名志愿者结束服务后扎根新疆。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合《关于印发<新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法>的通知》（新团联发〔2021〕10号）等国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照《关于印发<新疆维吾尔自治区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法>的通知》（新团联发〔2021〕10号）等规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性： 进和稳定一批优秀青年人才留乌干事创业,保障人员各项经费的正常发放。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
3.资金投入
预算编制科学性：我单位本年度招募红山青年大学生人数488人，全年岗位补贴382.08万元，基本生活补贴350.21万元，社保缴费金额221.68万元，餐费补贴24.47万元，交通补贴41.07万元。故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性： 根据共青团乌鲁木齐市委员会本级会议精神，该部分资金适合使用红山青年大学生及西部计划志愿者生活补助资金，保障全年人员补助经费正常发放。故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18.57分。
1.资金管理
资金到位率： 我单位本年度项目年初预算1019.51万元，实际资金到位727.98万元，到位率71.41%。故资金到位率指标得分3.57分。
预算执行率：我单位本年度关于拨付2022年红山青年大学生及西部计划志愿者项目资金到位727.98万元，于2022年12月全部支付完毕，支付率100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分11.57分。
2.组织实施
管理制度健全性：共青团乌鲁木齐市委员会本级已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，共青团乌鲁木齐市委员会严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。
1.产出数量
数量指标“红山青年大学生人数”的目标值是<=488人，2022年度我单位实际完成488人；满分10分。
实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。
2.产出质量
补助发放准确率：100%；满分10分。
质量达标率得分为10分。
3.产出时效
完成及时性：
其中，资金发放及时率：100%，满分10分。
故完成及时性得分为10分。
4.产出成本
产出指标“岗位补贴金额（1月-12月）”的目标值是<=382.08万元，2022年度我单位实际完成382.08万元；满分2分，实际得分2分。
产出指标“基本生活补贴金额（1月-12月）”的目标值是<=350.21万元，2022年度我单位实际完成350.21万元；满分2分，实际得分2分。
产出指标“社保缴费金额（1月-12月）”的目标值是<=221.68万元，2022年度我单位实际完成221.68万元；满分2分，实际得分2分。
产出指标“餐补金额（1月-12月）”的目标值是=24.47万元，2022年度我单位实际完成24.47万元；满分2分，实际得分2分。
产出指标“交通补贴（1月-12月）”的目标值是<=41.07万元，2022年度我单位实际完成41.07万元；满分2分，实际得分2分。
故得分为10分。
综上，该指标满分40分，得分40分。

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。 
1.项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“打造聚才用才的人才示范工程”，指标值：显著有效，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施依托“大学生志愿服务西部计划”等平台，在本城区、乌鲁木齐县建设人才向基层流动示范点。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“保障新疆人才计划持续发展”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。首府聚焦总目标、抓好“三件大事”、建设“六个首府”提供青年人才助力。
综上，该指标满分15分，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析

2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“志愿者满意度”，指标值：>=95%，实际完成值：95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意度”的平均值为95%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为98.7%，二者之间的偏差值为1.3%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、有关建议

绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

八、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。